## Planning opérationnel de la formation des enquêteurs :

## De l’enquête Pilote et Principale

| Activité/Présentation |  | Date de Début | Date de Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recrutement des agents de l’enquête pilote |  | 13/07/2026 | 20/07/2026 | Equipe Technique |
| Formation des agents pilote | Enumeration | 16/07/2026 | 17/07/2026 | Equipe Technique |
|  | Vasa | 20/07/2026 | 21/07/2026 | Equipe Technique |
|  | Couverture | 16-17/07/2026 | 20-21/07/2026 | Equipe Technique |
| Pratique de l’enquête pilote énumeration&mortalité sur le terrain |  | 22/07/2026 | 25/07/2026 | Equipe Technique |
| Pratique de l’enquête pilote couverture sur le terrain |  | 24/07/2026 | 27/07/2026 | Equipe Technique |
| Rapport de l’enquête pilote |  | 24/07/2026 | 27/07/2026 | Equipe Technique |
| Formation des enquêteurs d’énumeration et de mortalité maternelle |  | 30/07/2026 | 02/08/2026 | Equipe Technique |
| Formation des enquêteurs VASA |  | 04/08/2026 | 08/08/2026 | Equipe Technique |
| Formation des enquêteurs Couverture |  | 04/08/2026 | 10/08/2026 | Equipe Technique |
| Déploiement des enquêteurs d’énumeration et de mortalité materenlle |  | 15/08/2026 | 16/10/2026 | Equipe technique |
| Déploiement des enquêteurs de Couverture |  | 29/08/2026 | 17/09/2026 | Equipe technique |